 OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA

ŽUPAN – IL SINDACO

*Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8*

*6310 Izola – Isola*

*Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110*

*E-mail:* [*posta.oizola@izola.si*](mailto:posta.oizola@izola.si)

*Web:* [*http://www.izola.si/*](http://www.izola.si/)

Številka: 355-2/2024

Datum: 19.11.2024

**OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA**

**Občinski svet – Consiglio comunale**

ZADEVA: **Oskrba s pitno vodo na območju slovenske Istre ter Krasa**

NASLOV: Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«

GRADIVO **Občinska uprava Občine Izola**

PRIPRAVIL: **Urad za komunalne dejavnosti**

IZDELOVALEC **Espri d.o.o.**

GRADIVA: **Novi trg 11, 8000 Novo mesto**

POROČEVALEC: **Georgi Bangiev, Mestna občina Koper**

PRISTOJNI **Odbor za gospodarstvo in finance**

DELOVNI TELESI: **Odbor za gospodarske javne službe in promet**

PREDLOG SKLEPA:

**Občinski svet Občine Izola sprejme sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«.**

Župan

**Milan Bogatič**

GRADIVO:

* Predlog sklepa
* Obrazložitev
* Dokument identifikacije investicijskega projekta

**PREDLOG!**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in Statuta občine Izola (Uradne objave št. \_\_\_) je občinski svet Občine Izola na \_\_\_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_\_, sprejel naslednji

**SKLEP O POTRDITVI DIIP**

**VODOOSKRBA SLOVENSKE ISTRE TER KRASA**

1.

Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt: **»Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«**, ki ga je **oktobra 2024** izdelalo podjetje **Espri d.o.o.** iz Novega mesta.

2.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša **116.907.820 EUR** (brez DDV - glede na to, da gre za investicijo v okoljsko infrastrukturo je DDV v celoti povračljiv) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom **od 2025 (začetek gradbenih del) do 2029 (zaključek gradbenih del)**. V obdobju do 2026 bo izdelana vsa potrebna dokumentacija, pridobljena vsa potrebna soglasja in dovoljenja ter izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalcev gradnje.

3.

Investicija bo financirana iz sredstev evropske kohezijske politike (Kohezijski sklad in nacionalni prispevek Republike Slovenije) ter proračunov občin Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirksa Bistrica, Komen, Miren – Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana in Mestne občine Koper.

**Vire za financiranje zagotavljajo :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Občine skupaj** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občine skupaj iz proračuna | 2.181.506 | 6.035.716 | 6.948.392 | 7.125.140 | 6.936.201 | 29.226.955 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 2.601.844 | 8.986.652 | 12.039.657 | 64.052.712 | 87.680.865 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 2.211.567 | 7.638.654 | 10.233.708 | 54.444.805 | 74.528.735 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 390.277 | 1.347.998 | 1.805.949 | 9.607.907 | 13.152.130 | 11,25% |
| **Skupaj** | **2.181.506** | **8.637.560** | **15.935.044** | **19.164.797** | **70.988.913** | **116.907.820** | **100,00%** |

**Viri financiranja po občinah po letih so sledeči:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mestna občina Koper** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Mestna občina Koper iz proračuna | 439.740 | 909.035 | 1.617.066 | 1.617.066 | 1.477.326 | 6.060.233 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 539.494 | 1.863.390 | 2.496.433 | 13.281.382 | 18.180.699 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 458.570 | 1.583.881 | 2.121.968 | 11.289.175 | 15.453.594 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 80.924 | 279.508 | 374.465 | 1.992.207 | 2.727.105 | 11,25% |
| **Skupaj** | **439.740** | **1.448.529** | **3.480.456** | **4.113.499** | **14.758.708** | **24.240.932** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Piran** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Piran iz proračuna | 251.190 | 461.169 | 821.097 | 821.097 | 719.907 | 3.074.460 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 273.695 | 945.329 | 1.266.483 | 6.737.873 | 9.223.380 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 232.641 | 803.530 | 1.076.511 | 5.727.192 | 7.839.873 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 41.054 | 141.799 | 189.972 | 1.010.681 | 1.383.507 | 11,25% |
| **Skupaj** | **251.190** | **734.864** | **1.766.426** | **2.087.580** | **7.457.780** | **12.297.840** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Izola** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Izola iz proračuna | 181.980 | 347.310 | 622.697 | 622.697 | 540.717 | 2.315.401 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 206.122 | 711.935 | 953.799 | 5.074.347 | 6.946.203 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 175.204 | 605.145 | 810.729 | 4.313.195 | 5.904.273 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 30.918 | 106.790 | 143.070 | 761.152 | 1.041.930 | 11,25% |
| **Skupaj** | **181.980** | **553.432** | **1.334.632** | **1.576.496** | **5.615.064** | **9.261.604** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Ankaran** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Ankaran iz proračuna | 27.090 | 53.985 | 95.305 | 95.305 | 88.215 | 359.901 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 32.039 | 110.662 | 148.256 | 788.745 | 1.079.702 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 27.233 | 94.062 | 126.018 | 670.433 | 917.747 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 4.806 | 16.599 | 22.238 | 118.312 | 161.955 | 11,25% |
| **Skupaj** | **27.090** | **86.024** | **205.967** | **243.562** | **876.960** | **1.439.603** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Postojna** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Postojna iz proračuna | 109.438 | 900.108 | 1.009.546 | 1.261.932 | 1.841.294 | 5.122.318 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 455.999 | 1.575.001 | 2.110.071 | 11.225.882 | 15.366.953 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 387.599 | 1.338.751 | 1.793.560 | 9.542.000 | 13.061.910 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 68.400 | 236.250 | 316.511 | 1.683.882 | 2.305.043 | 11,25% |
| **Skupaj** | **109.438** | **1.356.107** | **2.584.547** | **3.372.003** | **13.067.176** | **20.489.271** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Pivka** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Pivka iz proračuna | 100.000 | 513.198 | 663.698 | 798.060 | 1.149.252 | 3.224.208 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 287.026 | 991.374 | 1.328.170 | 7.066.054 | 9.672.623 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 243.972 | 842.668 | 1.128.944 | 6.006.146 | 8.221.729 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 43.054 | 148.706 | 199.225 | 1.059.908 | 1.450.893 | 11,25% |
| **Skupaj** | **100.000** | **800.224** | **1.655.072** | **2.126.230** | **8.215.305** | **12.896.830** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Miren-Kostanjevica** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Miren-Kostanjevica iz prorač. | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 22.168 | 572.168 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 50.936 | 175.929 | 235.697 | 1.253.942 | 1.716.503 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 43.295 | 149.540 | 200.342 | 1.065.850 | 1.459.028 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 7.640 | 26.389 | 35.355 | 188.091 | 257.475 | 11,25% |
| **Skupaj** | **50.000** | **150.936** | **375.929** | **435.697** | **1.276.109** | **2.288.671** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Komen** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Komen iz proračuna | 90.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 278.805 | 1.118.805 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 99.598 | 344.008 | 460.877 | 2.451.931 | 3.356.414 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 84.659 | 292.407 | 391.745 | 2.084.141 | 2.852.951 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 14.940 | 51.601 | 69.132 | 367.790 | 503.462 | 11,25% |
| **Skupaj** | **90.000** | **349.598** | **594.008** | **710.877** | **2.730.735** | **4.475.218** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Sežana** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Sežana iz proračuna | 100.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 129.532 | 2.329.532 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 207.380 | 716.280 | 959.620 | 5.105.315 | 6.988.595 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 176.273 | 608.838 | 815.677 | 4.339.518 | 5.940.306 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 31.107 | 107.442 | 143.943 | 765.797 | 1.048.289 | 11,25% |
| **Skupaj** | **100.000** | **907.380** | **1.416.280** | **1.659.620** | **5.234.847** | **9.318.127** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Hrpelje - Kozina** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Hrpelje - Kozina iz proračuna | 50.000 | 400.000 | 300.000 | 90.000 | 159.853 | 999.853 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 89.009 | 307.433 | 411.876 | 2.191.241 | 2.999.559 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 75.658 | 261.318 | 350.095 | 1.862.555 | 2.549.625 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 13.351 | 46.115 | 61.781 | 328.686 | 449.934 | 11,25% |
| **Skupaj** | **50.000** | **489.009** | **607.433** | **501.876** | **2.351.094** | **3.999.412** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Divača** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Divača iz proračuna | 62.750 | 300.000 | 218.000 | 218.000 | 78.150 | 876.900 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 78.063 | 269.628 | 361.227 | 1.921.782 | 2.630.700 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 66.354 | 229.184 | 307.043 | 1.633.514 | 2.236.095 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 11.710 | 40.444 | 54.184 | 288.267 | 394.605 | 11,25% |
| **Skupaj** | **62.750** | **378.063** | **487.628** | **579.227** | **1.999.932** | **3.507.600** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Občina Ilirska Bistrica** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **Skupaj** | **Delež** |
| Občina Ilirska Bistrica iz proračuna | 719.318 | 1.100.911 | 450.983 | 450.983 | 450.983 | 3.173.178 | 25,00% |
| Sredstva evropske kohezijske politike | 0 | 282.483 | 975.683 | 1.307.149 | 6.954.219 | 9.519.534 | 75,00% |
| - EU sredstva (Kohezijski sklad) | 0 | 240.110 | 829.331 | 1.111.076 | 5.911.086 | 8.091.604 | 63,75% |
| - sredstva proračuna RS | 0 | 42.372 | 146.352 | 196.072 | 1.043.133 | 1.427.930 | 11,25% |
| **Skupaj** | **719.318** | **1.383.394** | **1.426.666** | **1.758.132** | **7.405.202** | **12.692.712** | **100,00%** |

4.

S potrditvijo tega sklepa se projekt »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa« uvrsti v Načrt razvojnih programov Občina Izola za odboje 2024 – 2027, pod podprogramom 16039001 – Oskrba z vodo in šifro projekta - OB040-24-0011.

5.

Odobri se priprava predinvesticijske zasnove.

6.

Občinski svet pooblašča župana, da z županjami/župani občin investitork projekta »Vodooskrba Slovenske Istre ter Krasa« sklene pogodbo, s katero se podrobneje dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti, aktivnosti potrebne za izvedbo projekta, terminski plan izvedbe posameznih aktivnosti ter odgovorni nosilci za izvedbo.

7.

S tem sklepom Občinski svet Občine Izola pooblasti župana Občine Izola za potrditev morebitne uskladitve dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter izdelavo predinvesticijske zasnove, investicijskega programa ter vse potrebne investicijske dokumentacije za projekt »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«.

8.

Ta sklep velja takoj.

Župan Občine Izola

Milan Bogatič

**OBRAZLOŽITEV**

**Predloga Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«**

**Obstoječe stanje:**

Občine Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna in Sežana nameravajo zmanjšati vodne izgube ter zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov za prebivalce slovenske Istre in Krasa z obnovo vodovodnih sistemov ter s povezovanjem obstoječih vodovodnih sistemov in vodnih virov.

Slovenska Istra predstavlja eno izmed najbolj vododeficitarnih območij v Sloveniji. Predvsem v poletnih mesecih se sooča s pomanjkanjem vode v vodovodnem sistemu zaradi pomanjkanja padavin, ki zagotavljajo ustrezno količino vode na zajetjih. Pomanjkanje vode na zajetjih sovpada s povečano porabo vode zaradi poletnega turizma in tudi povečane porabe vode prebivalstva.

Zajetje na območju Rižane je edini lastni vodni vir (na ozemlju slovenske Istre) in v obdobju največje porabe vode beleži najmanjšo izdatnost, vsako leto premajhno za ustrezno oskrbo z vodo. Vodni vir bo dolgoročno, zaradi podnebnih sprememb, še bolj izpostavljen daljšim ekstremnim (sušnim) obdobjem. Zaradi nezadostnih lastnih količin vode v sušnih obdobjih je slovenska Istra odvisna od dovajanja manjkajočih količin vode iz sosednjega vodovodnega sistema, ki ga upravlja Kraški vodovod Sežana, s črpališčem v Klaričih in od uvoza iz vodovodnega sistem Istarskega vodovoda Buzet iz Hrvaške. Pri tem je zanesljiv le dotok iz istrskega vodovoda preko vodohrana Kaldanija, ki potrebne količine vode zagotavlja iz zajetja Gradole.

Težave z varno oskrbo so tudi pri vodnih virih na Krasu, saj zaradi vodovarstvenega območja, ki sega preko meje z Italijo, vodni viri niso popolnoma zaščiteni. Poleg tega pa poteka črpanje vode v vodnjaku, katerega ustje je na koti približno 16 metrov nad morjem. Nevarnosti onesnaženja je veliko saj lahko, v kolikor pride do onesnaženja reke Soče, območje ostane brez vodnega vira oziroma tamkajšnji prebivalci brez oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema.

Problematika varnosti vodnega vira je prisotna tudi na postojnsko-pivškem vodovodu. Ker vodovodni sistem nima urejenega rezervnega napajanja obstaja nevarnost, da v primeru onesnaženja, pri čemer predstavlja največjo nevarnost OSVAD Poček, sledi izpad vodovodnega sistema, tamkajšnji prebivalci pa ostanejo brez pitne vode.

Rezervnega vodnega vira nima niti vodovodni sistem na območju Ilirske Bistrice, pri čemer obstaja tudi tam možnost onesnaženja vodnega vira, saj je le ta zelo pod vplivom padavinskih vod na območju Snežnika.

**Razlogi za investicijsko namero:**

Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi sta najpomembnejša **zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov za prebivalce slovenske Istre in Krasa ter zmanjšati vodne izgube na obstoječih vodovodnih sistemih**.

Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so:

* zagotoviti varno, trajno in energetsko učinkovito vodooskrbo iz javnih vodovodnih omrežij na območju občin Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna in Sežana,
* zagotoviti rezervna zajetja za pitno vodo za območje občin Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna in Sežana,
* odpraviti velike težave z vodooskrbo v slovenski Istri predvsem v poletnem, sušnem obdobju leta z zagotovitvijo dodatnih vodnih virov,
* zmanjšati odvisnost slovenske Istre od hrvaških (Gradole) in italijanskih vodnih virov (tržaški vodovod) v sušnem obdobju leta,
* zmanjšati vodne izgube na vodovodnih sistemih v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., Kovoda Postojna, d.o.o. ter JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.,
* izboljšati požarno varnost na območjih investicije,
* dvigniti komunalni standard na območjih investicije ter
* izboljšati življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev oziroma zagotoviti kakovostnejše bivalno okolje v Obalno-kraški regiji (občine Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Koper, Sežana), Goriški regiji (občina Miren-Kostanjevica) ter Primorsko-notranjski regiji (občine Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna).

Poleg vseh naštetih razlogov bo investicija pozitivno vplivala tudi na trajnostni razvoj tega dela Slovenije.

Povezovanje obstoječih in ločeno upravljanih vodovodnih sistemov občin jugozahodne Slovenije predstavlja izjemen primer (tudi v evropskem pogledu) dogovornega, odgovornega in ekonomsko upravičenega reševanja problematike oskrbe s pitno vodo širšega območja, z zakonsko predpisanim zagotavljanjem možnosti oskrbe prebivalstva z rezervnimi vodnimi viri v primeru zmanjšane izdatnosti posameznih virov pitne vode v času dolgotrajnejših sušnih obdobij, nepredvidenih dogodkov, nesreč, onesnaženja posameznega vira pitne vode. Hkrati projekt predstavlja dober praktičen (šolski) primer, kako lahko posamezno območje, regija (v tem primeru sodelujejo občine iz treh razvojnih regij) zagotovijo kakovostno, trajnostno oskrbo s kakovostno pitno vodo za nadaljnjih nekaj desetletij.

Obnove vodovodnih sistemov zaradi zmanjševanja vodnih izgub, povezovanje regionalnih vodovodov z zagotavljanjem rezervnih vodnih virov bo omogočilo varno oskrbo prebivalstva s pitno vodo tudi v luči okoljske in podnebne krize, kjer podatki in znanstvene raziskave kažejo, da se vodnatost vodnih virov bližje morju zmanjšuje, medtem ko proces zmanjševanja vodnega odtoka in zmanjševanja razpoložljivosti pitne vode iz kraških vodnih virov bolj proti notranjosti države ni tako očiten.

Zagotavljanje ustreznih količin kakovostne pitne vode za oskrbo prebivalstva in drugih dejavnosti celotnega območja, zagotavljanje rezervnih vodnih virov v primeru nesreč, zmanjševanje odvisnosti oskrbe s pitno vodo z viri iz drugih držav bo v luči podnebne krize povečalo odpornost celotne regije na področju oskrbe s pitno vodo, s tem pa tudi celotne države Slovenije.

Viri pitne vode so namreč strateški naravni viri naše države.

**Namen in cilji investicije:**

**Namen** investicije je zmanjšanje vodnih izgub na obstoječih vodovodnih sistemih in zagotovitev varne oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema za prebivalce slovenske Istre in Krasa z obnovo vodovodnih sistemov ter povezovanjem vodnih virov in vodovodnih sistemov na območju Obalno-kraške (občine Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Koper, Sežana), Goriške (občina Miren-Kostanjevica) ter Primorsko-notranjske regije (občine Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna).

**Cilj** investicije je:

* **zmanjšati vodne izgube na vodovodnih sistemih** v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., Kovoda Postojna, d.o.o. ter JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. **z obnovo vodovodnih sistemov** – za vsaj 20 % zmanjšati vrzel med povprečno triletno ravnjo trenutnih vodnih izgub, izračunano z uporabo metode ocenjevanja infrastrukturnega indeksa vodnih izgub (ILI), in ILI v višini 1,5,
* **izboljšati varnost oskrbe s pitno vodo** na območju dveh kohezijskih in treh statističnih regij (Obalno-kraške, Goriške ter Primorsko-notranjske regije) oziroma na območju občin Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna in Sežana **s povezovanjem vodnih virov in vodovodnih sistemov** v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., Kovoda Postojna, d.o.o. ter JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. oziroma **z** **zagotovitvijo rezervnih zajetij za pitno vodo**,
* **zagotoviti dodatno pitno vodo ustrezne kakovosti za slovensko Istro v skupni količini najmanj 100 l/s** z ukrepi povezovanja vodovodnih sistemov, zagotavljanja rezervnih zajetij za pitno vodo ter zmanjševanja vodnih izgub,
* **dograditev javnega vodovoda z namenom priključitve dodatnih objektov za oskrbo prebivalcev na javni vodovod** z namenom izboljšanja dostopa do pitne vode

**Izbrana varianta:**

»Elaborat možnih tehničnih rešitev«, št. Projekta 50-2390-00-2023, ki so ga februarja 2024 pripravili Hidroinženiring d.o.o., LUZ d.d., Projekt d.d. Nova Gorica, Vodnar d.o.o. in Telfex d.o.o. predvideva 8 možnih variant, od katerih sta bili na podlagi izvedenega vrednotenja in točkovanja obravnavanih variant dve vključeni v ožji izbor. Obe varianti predvidevata povezovanje več vodnih virov (Klariči (K1)+ Malni (M3) + povezava vodovodnih sistemov Postojna in Ilirska Bistrica).

Na podlagi rezultatov primerjave v ožji izbor izbranih variant, je kot najbolj in najbolj smiselna izbrana varianta 6 (K1 + M3 + povezava vodovodnih sistemov Postojna in Ilirska Bistrica: 50 l/s, + 50 l/s + 15 l/s), skupaj z obnovo vodovodnih sistemov zaradi zmanjšanja vodnih izgub.

Vse variante, vključno s seznamom obnov vodovodnih sistemov so podrobneje predstavljene v priloženem dokumentu.

**Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah:**

Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Vrednost investicije je ocenjena na podlagi že izdelane projektne dokumentacije ter na podlagi predvidenih tehničnih karakteristik investicije ob upoštevanju trenutnih cen na trgu gradbenih storitev. Pri oceni vrednosti del na posameznih odsekih so sodelovali projektanti ter strokovne službe upravljavcev vodovodnih sistemov.
2. Stroški odkupa zemljišč, storitev zunanjih izvajalcev (projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, strokovni nadzor gradnje, inženiring, varnostni načrt ter koordinacija varnosti pri delu, pravne storitve, …) ter informiranja in komuniciranja so izkustveno ocenjeni na podlagi podobnih projektov v preteklosti in vključeni v vrednostih gradnje posameznih odsekov oz. delov investicije.
3. Vsi stroški so navedeni v EUR in veljajo na datum oktober 2024.
4. V tej fazi priprave investicije gre za grobo oceno vrednosti investicije, ki bo natančnejša in podrobneje strukturirana šele v višjih nivojih projektne dokumentacije (ko bodo izdelani popisi del), zato preračun v tekoče cene ni smiseln.
5. Glede na to, da gre za investicijo v okoljsko infrastrukturo (vodovodna infrastruktura), je DDV povračljiv. Povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga skladno s priporočili Ministrstva za finance ne prikazuje v tabelah investicijske vrednosti in v finančni konstrukciji.
6. Občine investitorka bodo skušale pridobiti nepovratna sredstva evropske kohezijske politike. Upravičeni stroški investicije bodo določeni skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021−2027 z vsemi spremembami. Za potrebe izdelave tega DIIP v nadaljevanju upoštevamo, da so vsi stroški investicije upravičeni do sofinanciranja iz sredstev evropske kohezijske politike.

*Vrednost investicije glede na vrsto izvedbenih del po upravljavcih vodovodnih sistemov in občinah investitorkah v stalnih in tekočih cenah (v EUR)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Postavka / upravljavec / občina** | **Vrednost investicije v EUR** | **Delež** |
| **A) Povezava na rezervni vodni vir/nadgradnja** | **41.906.225** | **100,00%** |
| 1. Rižanski vodovod Koper | 30.120.099 | 71,87% |
| - Mestna občina Koper | 14.719.692 | 35,13% |
| - Občina Piran | 8.406.520 | 20,06% |
| - Občina Izola | 6.090.284 | 14,53% |
| - Občina Ankaran | 903.603 | 2,16% |
| 2. Kovod Postojna | 4.256.101 | 10,16% |
| - Občina Postojna | 2.979.271 | 7,11% |
| - Občina Pivka | 1.276.830 | 3,05% |
| 3. Kraški vodovod Sežana | 5.238.278 | 12,50% |
| - Občina Miren-Kostanjevica | 113.671 | 0,27% |
| - Občina Komen | 785.218 | 1,87% |
| - Občina Sežana | 2.602.377 | 6,21% |
| - Občina Hrpelje - Kozina | 899.412 | 2,15% |
| - Občina Divača | 837.600 | 2,00% |
| 4. Komunala Ilirska Bistrica | 2.291.747 | 5,47% |
| - Občina Ilirska Bistrica | 2.291.747 | 5,47% |
|  |  |  |
| **B) Obnova vodovodnih sistemov** | **75.001.595** | **100,00%** |
| 1. Rižanski vodovod Koper | 17.119.880 | 22,83% |
| - Mestna občina Koper | 9.521.240 | 12,69% |
| - Občina Piran | 3.891.320 | 5,19% |
| - Občina Izola | 3.171.320 | 4,23% |
| - Občina Ankaran | 536.000 | 0,71% |
| 2. Kovod Postojna | 29.130.000 | 38,84% |
| - Občina Postojna | 17.510.000 | 23,35% |
| - Občina Pivka | 11.620.000 | 15,49% |
| 3. Kraški vodovod Sežana | 18.350.750 | 24,47% |
| - Občina Miren-Kostanjevica | 2.175.000 | 2,90% |
| - Občina Komen | 3.690.000 | 4,92% |
| - Občina Sežana | 6.715.750 | 8,95% |
| - Občina Hrpelje - Kozina | 3.100.000 | 4,13% |
| - Občina Divača | 2.670.000 | 3,56% |
| 4. Komunala Ilirska Bistrica | 10.400.965 | 13,87% |
| - Občina Ilirska Bistrica | 10.400.965 | 13,87% |
|  |  |  |
| **C) Skupaj (A+B)** | **116.907.820** | **100,00%** |
| 1. Rižanski vodovod Koper | 47.239.979 | 40,41% |
| - Mestna občina Koper | 24.240.932 | 20,74% |
| - Občina Piran | 12.297.840 | 10,52% |
| - Občina Izola | 9.261.604 | 7,92% |
| - Občina Ankaran | 1.439.603 | 1,23% |
| 2. Kovod Postojna | 33.386.101 | 28,56% |
| - Občina Postojna | 20.489.271 | 17,53% |
| - Občina Pivka | 12.896.830 | 11,03% |
| 3. Kraški vodovod Sežana | 23.589.028 | 20,18% |
| - Občina Miren-Kostanjevica | 2.288.671 | 1,96% |
| - Občina Komen | 4.475.218 | 3,83% |
| - Občina Sežana | 9.318.127 | 7,97% |
| - Občina Hrpelje - Kozina | 3.999.412 | 3,42% |
| - Občina Divača | 3.507.600 | 3,00% |
| 4. Komunala Ilirska Bistrica | 12.692.712 | 10,86% |
| - Občina Ilirska Bistrica | 12.692.712 | 10,86% |

**Časovni načrt:**

Po predvidenem časovnem načrtu bi obnova in gradnja vodovodne infrastrukture po izbrani varianti potekala med letoma 2026 in 2029, medtem ko je v letošnjem in naslednjem letu predvidena izdelava dokumentacije in drugih korakov, povezanih z izvedbo investicije.

**Viri financiranja:**

Celotna investicijska naložba bo predvidoma financirana iz:

* Sredstev evropske kohezijske politike
* Proračunov občin investitork

Vrednost investicije za območje občine Izola je ocenjena na približno 9,3 mio EUR, kar pomeni, da bi morala Občina Izola v primeru pridobitve sredstev evropske kohezijske politike iz lastnega proračuna prispevati sredstva v višini 2.315.401 EUR, kar znaša 1,98 % stroškov celotne investicije.

Investicija je ključnega pomena za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri in na Krasu, zato predlagamo članom Občinskega sveta Občine Izola, da sprejmejo predlog sklepa v priloženem besedilu.

Pripravila:

Pooblaščena za vodenje Urada

Tamara Grbavac